## Requerimientos de Usuario
REQUERIMIENTOS DE USUARIO
Nro. 1 | Descripción de los Requerimeintos de Usuario
1 | Como Lider de almacén, quiero un modulo facil de manejar, para ingresar la informacion de la carga y que continue con los procesos correspondientes
2 | Como auxiliar de Warehouse, quiero un formulario donde pueda pre cargar la informacion de la carga que va ingresar, para que dicha información sea reflejada en el almacén.
3 | Como Supervisor de Operaciones, quiero que los datos que ingrese el auxiliar sean obligatorios, para evitar que la carga de información sea incompleta.
4 | Como Auxiliar de Almacén, quiero poder ingresar la información de la carga a pesar de la caida del sistema principal, para poder continuar con el flujo del trabajo.
5 | como Auxiliar de Transmisiones, quiero visualizar la información de la carga ingresada por el almacén, para poder completar la información y enviarla a SUNAT
6 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero que el sistema autocomplete los campos de los datos del Almacén al iniciar un registro de Transmisión, para minimizar el ingreso manual y los errores al completar el formulario.
7 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero un botón para generar y enviar el archivo XML a SUNAT vía SEIDA automáticamente, para evitar el proceso manual de creación y envío del XML al ente regulador.
8 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero poder descargar una copia del XML generado y del documento Warehouse, para archivar la documentación internamente para seguimiento y respaldo.
9 | Como jefe de exportaciones, quiero que el sistema tenga un login para gestionar los roles, para llevar una trasabilidad de los usuarios.

## Epicas Historias Usuario
ÉPICAS - HISTORIAS DE USUARIO
HU | Descripción de las Historias de Usuario | Épicas | PROBLEMA
HU1 | Como Lider de almacén, quiero un modulo facil de manejar, para ingresar la informacion de la carga y que continue con los procesos correspondientes | Ingreso de la información al sistema | Creación de formulaios en el programa y formularios web para almacena la información para luego ser transmitida
HU2 | Como auxiliar de Warehouse, quiero un formulario donde pueda pre cargar la informacion de la carga que va ingresar, para que dicha información sea reflejada en el almacén.
HU4 | Como Auxiliar de Almacén, quiero poder ingresar la información de la carga a pesar de la caida del sistema principal, para poder continuar con el flujo del trabajo.

## Criterios de Aceptación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
Historia de Usuario: HU01 | Título: | Formulario para complementar la información de la carga
Developer Team: Jorge Amao | Usuario: Lider de Almacén |  | Sprint 1
Descripción de la HU01 | Cómo | Lider de almacén
| Quiero | Modulo de fácil manejo
| Para | Ingresar la información de la carga y continuar con los procesos
Criterios de Aceptación | El modulo debe mostrar de manera concreta el historial de registro de las guias ingresadas mediante los formularios |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 80
Historia de Usuario: HU02 | Título: | Formulario de pre carga de imformación
Developer Team: Jorge Amao | Usuario: Auxiliar de Warehouse |  | Sprint 1
Descripción de la HU02 | Cómo | auxiliar de Warehouse
| Quiero | un formulario donde pueda pre cargar la informacion de la carga que va ingresar
| Para | que dicha información sea reflejada en el almacén.
Criterios de Aceptación | Formulario que permite vincular la informacion de preguia a la base de datos |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 80
Historia de Usuario: HU03 | Título: | Datos obligatorios
Developer Team: Jorge Amao | Usuario: Supervisor de Operaciones |  | Sprint 1
Descripción de la HU03 | Cómo | Supervisor de Operaciones
| Quiero | que los datos que ingrese el auxiliar sean obligatorios
| Para | evitar que la carga de información sea incompleta
Criterios de Aceptación | El formulario no pernite dejar campos vacios. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 60
Historia de Usuario: HU04 | Título: | Contingencia de la subida de la info de la carga
Developer Team: Jorge Amao | Usuario: Auxiliar de Almacén |  | Sprint 1
Descripción de la HU4 | Cómo | Auxiliar de Almacén
| Quiero | poder ingresar la información de la carga a pesar de la caida del sistema principal
| Para | poder continuar con el flujo del trabajo
Criterios de Aceptación | El formulario debe permitir guardar la informacion en la base de datos provicional |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 80
Historia de Usuario: HU5 | Título: | Validar informacion de almacen
Developer Team: Sandra Castro | Usuario: Auxliar de Transmisiones |  | Sprint 2
Descripción de la HU5 | Cómo | Auxliar de Transmisiones
| Quiero | visualizar la información de la carga ingresada por el almacén
| Para | poder completar la información y enviarla a SUNAT
Criterios de Aceptación | Modulo contiene historial de registro de la informacion necesaria para realizar la trasmision a Sunat. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 60
Historia de Usuario: HU06 | Título: | Autocompletar info pre cargada
Developer Team: Jorge Amao | Usuario: Auxliar de Transmisiones |  | Sprint 2
Descripción de la HU6 | Cómo | Auxliar de Transmisiones
| Quiero | que el sistema autocomplete los campos de los datos del Almacén al iniciar un registro de Transmisión
| Para | minimizar el ingreso manual y los errores al completar el formulario.
Criterios de Aceptación | Modulo muestra informacion precargada por los modulos previos. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 70
Historia de Usuario: HU7 | Título: | Boton de envio a SUNAT
Developer Team: Jorge Amao | Usuario: Auxliar de Transmisiones |  | Sprint 2
Descripción de la HU7 | Cómo | Auxliar de Transmisiones
| Quiero | un botón para generar y enviar el archivo XML a SUNAT vía SEIDA automáticamente
| Para | evitar el proceso manual de creación y envío del XML al ente regulador.
Criterios de Aceptación | Modulo presenta boton de envio a la webService de Sunat |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 100
Historia de Usuario: HU8 | Título: | Boton de descarga de XML
Developer Team: Jorge Amao | Usuario: Auxliar de Transmisiones |  | Sprint 2
Descripción de la HU8 | Cómo | Auxliar de Transmisiones
| Quiero | poder descargar una copia del XML generado y del documento Warehouse
| Para | para archivar la documentación internamente para seguimiento y respaldo.
Criterios de Aceptación | Modulo presenta boton de descarga del XML transmitido |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 50
Historia de Usuario: HU9 | Título: | Interfaz de Login
Developer Team: Jorge Amao | Usuario: Jefe de Exportaciones |  | Sprint 2
Descripción de la HU8 | Cómo | Jefe de Exportaciones
| Quiero | quiero que el sistema tenga un login
| Para | para gestionar los roles, para llevar una trasabilidad de los usuarios.
Criterios de Aceptación | Interfaz de logeo para ingresar a los modulos. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 80

## Product Backlog Priorizado
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO
1 | 1 | Como Lider de almacén, quiero un modulo facil de manejar, para ingresar la informacion de la carga y que continue con los procesos correspondientes | ALTA | 07/10 - 02/11
2 | 1 | Como auxiliar de Warehouse, quiero un formulario donde pueda pre cargar la informacion de la carga que va ingresar, para que dicha información sea reflejada en el almacén. | ALTA | 07/10 - 02/11
3 | 1 | Como Supervisor de Operaciones, quiero que los datos que ingrese el auxiliar sean obligatorios, para evitar que la carga de información sea incompleta. | ALTA | 07/10 - 02/11
4 | 1 | Como Auxiliar de Almacén, quiero poder ingresar la información de la carga a pesar de la caida del sistema principal, para poder continuar con el flujo del trabajo. | ALTA | 07/10 - 02/11
5 | 2 | como Auxiliar de Transmisiones, quiero visualizar la información de la carga ingresada por el almacén, para poder completar la información y enviarla a SUNAT | ALTA | 03/11 - 02/12
6 | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero que el sistema autocomplete los campos de los datos del Almacén al iniciar un registro de Transmisión, para minimizar el ingreso manual y los errores al completar el formulario. | ALTA | 03/11 - 02/12
7 | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero un botón para generar y enviar el archivo XML a SUNAT vía SEIDA automáticamente, para evitar el proceso manual de creación y envío del XML al ente regulador. | ALTA | 03/11 - 02/12
8 | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero poder descargar una copia del XML generado y del documento Warehouse, para archivar la documentación internamente para seguimiento y respaldo. | MEDIA | 03/11 - 02/12
9 | 3 | Como jefe de exportaciones, quiero que el sistema tenga un login para gestionar los roles, para llevar una trasabilidad de los usuarios. | MEDIA | 02/12 - 02/12
10 | 3 | Como jefe de exportaciones, quiero que el sistema tenga un login para gestionar los roles, para llevar una trasabilidad de los usuarios. | MEDIA | 02/12 - 02/13

## Longitud del Sprint
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT
LONGITUD DEL SPRINT |  | Nombre del Negocio | Talma SA | Fecha:07/10/2025
|  | Participantes | 1 Jorge Amao
2 Sandra Castro
3 Luis Cordova
SPRINT | Nro. | TEMAS | Contenido | Fechas
Sprint 1 | 1 | Contingencia de la subida de la info de la carga | Modulo de ingreso de información con historial de registro para su validacion | 07/10 - 02/11
| 2 | Formulario de pre carga de imformación | Formulario de ingreso de datos antes de la llegada de la carga
| 3 | Datos obligatorios | No puede cerrarce el proceso si hay algun dato sin rellenar
Sprint 2 | 4 | Visualizar la info cargada | Visualizar la info de las guías ingresadas | 03/11 - 02/12
| 5 | Autocompletar info pre cargada | La info pre cargada debe estar lista para ser complementada
| 6 | Boton de envio a SUNAT | Boton para enviar la transmision a SUNAT
| 7 | Boton de descarga de XML | Poder descargar los XML's enviados
Sprint 3
|  |  | SPRINT 1: 3 SEMANAS | SCRUM MASTER
PRODUCT OWNER
| 1.0 Procut Backlog |  |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM
2.0 Sprint Backlog
3.0 Incremento Producto

## MVP
DETERMINACIÓN DEL MVP
PB_ID | DESCRIPCIÓN | MOSCOW | ESTIMADO
1 | Como Lider de almacén, quiero un modulo facil de manejar, para ingresar la informacion de la carga y que continue con los procesos correspondientes | M | 6D
2 | Como auxiliar de Warehouse, quiero un formulario donde pueda pre cargar la informacion de la carga que va ingresar, para que dicha información sea reflejada en el almacén. | M | 6D | SPRINT 1
3 | Como Supervisor de Operaciones, quiero que los datos que ingrese el auxiliar sean obligatorios, para evitar que la carga de información sea incompleta. | M | 7D
4 | Como Auxiliar de Almacén, quiero poder ingresar la información de la carga a pesar de la caida del sistema principal, para poder continuar con el flujo del trabajo. | M | 7D
5 | como Auxiliar de Transmisiones, quiero visualizar la información de la carga ingresada por el almacén, para poder completar la información y enviarla a SUNAT | M | 7D
6 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero que el sistema autocomplete los campos de los datos del Almacén al iniciar un registro de Transmisión, para minimizar el ingreso manual y los errores al completar el formulario. | M | 7D | SPRINT 2
7 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero un botón para generar y enviar el archivo XML a SUNAT vía SEIDA automáticamente, para evitar el proceso manual de creación y envío del XML al ente regulador. | M | 8D
8 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero poder descargar una copia del XML generado y del documento Warehouse, para archivar la documentación internamente para seguimiento y respaldo. | S | 7D

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING
| SPRINT 1 | SPRINT 2
| Como Lider de almacén, quiero un modulo facil de manejar, para ingresar la informacion de la carga y que continue con los procesos correspondientes | como Auxiliar de Transmisiones, quiero visualizar la información de la carga ingresada por el almacén, para poder completar la información y enviarla a SUNAT
| Como auxiliar de Warehouse, quiero un formulario donde pueda pre cargar la informacion de la carga que va ingresar, para que dicha información sea reflejada en el almacén. | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero que el sistema autocomplete los campos de los datos del Almacén al iniciar un registro de Transmisión, para minimizar el ingreso manual y los errores al completar el formulario.
| Como Auxiliar de Almacén, quiero poder ingresar la información de la carga a pesar de la caida del sistema principal, para poder continuar con el flujo del trabajo. | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero un botón para generar y enviar el archivo XML a SUNAT vía SEIDA automáticamente, para evitar el proceso manual de creación y envío del XML al ente regulador.
| Como Supervisor de Operaciones, quiero que los datos que ingrese el auxiliar sean obligatorios, para evitar que la carga de información sea incompleta. | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero poder descargar una copia del XML generado y del documento Warehouse, para archivar la documentación internamente para seguimiento y respaldo.

## Desarrollo del Sprint 1
INICIO DEL SPRINT 1
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 1 | Registro y Gestión de Carga: Permitir a los auxiliares de almacén ingresar los datos iniciales de la carga de forma rápida y fácil. | 1 | Como Lider de almacén, quiero un modulo facil de manejar, para ingresar la informacion de la carga y que continue con los procesos correspondientes | T1 | Diseño de interfaz del módulo de registro de carga (UI/UX) | M | 6D | Luis | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 6H | 7H | Pendiente
[5 empty] | Implementación del formulario principal de ingreso de datos | M |  | Luis | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 6H | 7H | Pendiente
[5 empty] | Validación de campos obligatorios y mensajes de error amigables | M |  | Jorge | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 6H | 7H | Pendiente
[5 empty] | Conexión del formulario con el backend | M |  | Jorge | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 6H | 7H | Pendiente
|  | 1 | Como auxiliar de Warehouse, quiero un formulario donde pueda pre cargar la informacion de la carga que va ingresar, para que dicha información sea reflejada en el almacén. | T2 | Diseño del formulario de precarga de información | M | 6D | Luis | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 6H | 7H | Pendiente
[5 empty] | Implementación del flujo de precarga y guardado temporal | M |  | Sandra | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 6H | 7H | Pendiente
[5 empty] | Sincronización de la precarga con el almacén de datos principal. | M |  | Sandra | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 6H | 7H | Pendiente
|  | 1 | Como Auxiliar de Almacén, quiero poder ingresar la información de la carga a pesar de la caida del sistema principal, para poder continuar con el flujo del trabajo. | T3 | Implementación de almacenamiento local para trabajo offline | M | 7D | Sandra | 2025-10-19 | 2025-10-25 | 6H | 7H | Pendiente
[5 empty] | Rutinas de sincronización automática cuando se restablece la conexión | M |  | Jorge | 2025-10-19 | 2025-10-25 | 6H | 7H | Pendiente
[5 empty] | Pruebas de recuperación de datos y consistencia post reconexión | M |  | Sandra | 2025-10-19 | 2025-10-25 | 6H | 7H | Pendiente
|  | 1 | Como Supervisor de Operaciones, quiero que los datos que ingrese el auxiliar sean obligatorios, para evitar que la carga de información sea incompleta. | T4 | Validación interna para el rellenado de todos los campos | M | 7D | Jorge | 2025-10-26 | 2025-11-01 | 6H | 7H | Pendiente
[5 empty] | Mensajes de error si falta llenar algun campo | M |  | Jorge | 2025-10-26 | 2025-11-01 | 6H | 7H | Pendiente
[5 empty] | PopUp que no permita cerrar el formulario conalgun campo incompleto | M |  | Jorge | 2025-10-26 | 2025-11-01 | 6H | 7H | Pendiente

## 1.0 Ceremonia Sprint Planning
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING: SPRINT 1
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 1 | Registro y Gestión de Carga: Permitir a los auxiliares de almacén ingresar los datos iniciales de la carga de forma rápida y fácil. | 1 | Como Lider de almacén, quiero un modulo facil de manejar, para ingresar la informacion de la carga y que continue con los procesos correspondientes | T1 | Diseño de interfaz del módulo de registro de carga (UI/UX) | M | 6D | Luis | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 6H | 7H | Realizado
[5 empty] | Implementación del formulario principal de ingreso de datos | M |  | Luis | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 6H | 7H | Realizado
[5 empty] | Validación de campos obligatorios y mensajes de error amigables | M |  | Jorge | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 6H | 7H | Realizado
[5 empty] | Conexión del formulario con el backend | M |  | Jorge | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 6H | 7H | Realizado
|  | 1 | Como auxiliar de Warehouse, quiero un formulario donde pueda pre cargar la informacion de la carga que va ingresar, para que dicha información sea reflejada en el almacén. | T2 | Diseño del formulario de precarga de información | M | 6D | Luis | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 6H | 7H | Realizado
[5 empty] | Implementación del flujo de precarga y guardado temporal | M |  | Sandra | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 6H | 7H | Realizado
[5 empty] | Sincronización de la precarga con el almacén de datos principal. | M |  | Sandra | 2025-10-13 | 2025-10-18 | 6H | 7H | Realizado
|  | 1 | Como Auxiliar de Almacén, quiero poder ingresar la información de la carga a pesar de la caida del sistema principal, para poder continuar con el flujo del trabajo. | T3 | Implementación de almacenamiento local para trabajo offline | M | 7D | Sandra | 2025-10-19 | 2025-10-25 | 6H | 7H | Realizado
[5 empty] | Rutinas de sincronización automática cuando se restablece la conexión | M |  | Jorge | 2025-10-19 | 2025-10-25 | 6H | 7H | Realizado
[5 empty] | Pruebas de recuperación de datos y consistencia post reconexión | M |  | Sandra | 2025-10-19 | 2025-10-25 | 6H | 7H | Realizado
|  | 1 | Como Supervisor de Operaciones, quiero que los datos que ingrese el auxiliar sean obligatorios, para evitar que la carga de información sea incompleta. | T4 | Validación interna para el rellenado de todos los campos | M | 7D | Jorge | 2025-10-26 | 2025-11-01 | 6H | 7H | Realizado
[5 empty] | Mensajes de error si falta llenar algun campo | M |  | Jorge | 2025-10-26 | 2025-11-01 | 6H | 7H | Realizado
[5 empty] | PopUp que no permita cerrar el formulario conalgun campo incompleto | M |  | Jorge | 2025-10-26 | 2025-11-01 | 6H | 7H | Realizado

## 2.0 Cer. Daily Scrum Meeting
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 1 |  | Nombre del Negocio | TALMA | Fecha:07/10/2025
|  | Participantes | 1 Jorge
2 Sandra
3 Luis
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Jorge | Registro y Gestión de Carga: Permitir a los auxiliares de almacén ingresar los datos iniciales de la carga de forma rápida y fácil. | Investigue como vincular los formularios al backend | Vincular el formulario al backend | Conocimiento en desarrollo
Sandra |  | Investigacion de conexion base de datos a nuestro formulario | Conectar base de datos a formulario | Conocimiento en desarrollo
Luis |  | TERMINO DE FORMULARIOS E INTERFACES | MODIFICAR FORMULARIOS | FORMALIZAR DATOS IMPORTANTES Y DESCARTAR ALGUNOS REDUNDANTES

## 3.0 Ceremonia Sprint Review
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 1 |  | Nombre del Negocio | TALMA SA | Fecha:28/10/2025 | SCRUM MASTER
|  | Participantes | 1 JORGE |  | PRODUCT OWNER
|  |  | 2 SANDRA |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM
|  |  | 3 LUIS |  | CLIENTE
OTROS STAKEHOLDERS TI
3.0 CEREMONIA SPRINT REVIEW: DEMOSTRACIÓN EN TIEMPO REAL DEL PRIMER ENTREGABLE FUNCIONANDO
Nro. Sprint | Meta 100% | Fecha de Inicio | Fecha Final | Duración | Estado | Impedimentos | Feedback
Sprint 1 | Registro y Gestión de Carga: Permitir a los auxiliares de almacén ingresar los datos iniciales de la carga de forma rápida y fácil. | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 2 Semanas | EN PROCESO 60% | Falta de tiempo para el desarrollo y falta de conocimiento y dominio tecnico | Mejor organizacion de los tiempos para completar los SPRINTS

## 4.0 Cerem. Sprint Retrospective
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 1 |  | Nombre del Negocio | TALMA SA | Fecha:28/10/2025 | SCRUM MASTER
|  | Participantes | 1 JORGE |  | PRODUCT OWNER
|  |  | 2 SANDRA |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM
|  |  | 3 LUIS |  | CLIENTE
OTROS STAKEHOLDERS TI
4.0 CEREMONIA SPRINT RETROSPECTIVE
Nro. Sprint | Meta 100% | ¿Qué salió bien en la iteración del Sprint 1? (aciertos) |  | ¿Qué no salió bien en la iteración del Sprint 1? (errores, BUG) |  | ¿Qué mejoras debemos implementar en el próximo Sprint 2 para ser más ágiles? (recomendaciones de mejora continua)
Sprint 1 | Registro y Gestión de Carga: Permitir a los auxiliares de almacén ingresar los datos iniciales de la carga de forma rápida y fácil. | Logramos la normalizacion de las tablas de nuestra BD |  | No tenemos una tercera forma normal en las tablas de nuestra BD |  | Reorganizacion del tiempo y priorizacion de historias a trabajar
|  | Interfacez realizadas a un 80% |  | Falta de tiempo para el termino de las interfacez

## 5.0 Sprint Grooming
SPRINT GROOMING: ORDENAR EL PRODUCT BACKLOG
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO | Refinamiento del Product Backlog, es la ceremonia o evento dedicado a agregar detalles, estimar y ordenar las Historias de Usuario dentro del Product Backlog. Es un proceso continuo único de cada proyecto ágil y de cada equipo Scrum. Por eso cada equipo Scrum tiene que descrubir la frecuencia y la forma de poder agregar detalles para priorizar y estimar las tareas despues de haber TERMINADO el Sprint
PARTICIPANTES
PRODUCT OWNER SCRUM MASTER SCRUM TEAM