## Presentación
SOLUCIÓN DE ESCRITORIO
PARA LA EMPRESA "YYYYYY"
Metodologìa Ágil
Framework Scrum
Integrantes:
- Apellido Paterno Apellido Materno, Nombre_1
- Apellido Paterno Apellido Materno, Nombre_2
- Apellido Paterno Apellido Materno, Nombre_3

## Requerimientos de Usuario
REQUERIMIENTOS DE USUARIO
Nro. 1 | Descripción de los Requerimeintos de Usuario
1 | Como Lider de almacén, quiero un modulo facil de manejar, para ingresar la informacion de la carga y que continue con los procesos correspondientes
2 | Como auxiliar de Warehouse, quiero un formulario donde pueda pre cargar la informacion de la carga que va ingresar, para que dicha información sea reflejada en el almacén.
3 | Como Supervisor de Operaciones, quiero que los datos que ingrese el auxiliar sean obligatorios, para evitar que la carga de información sea incompleta.
4 | Como Auxiliar de Almacén, quiero poder ingresar la información de la carga a pesar de la caida del sistema principal, para poder continuar con el flujo del trabajo.
5 | como Auxiliar de Transmisiones, quiero visualizar la información de la carga ingresada por el almacén, para poder completar la información y enviarla a SUNAT
6 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero que el sistema autocomplete los campos de los datos del Almacén al iniciar un registro de Transmisión, para minimizar el ingreso manual y los errores al completar el formulario.
7 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero un botón para generar y enviar el archivo XML a SUNAT vía SEIDA automáticamente, para evitar el proceso manual de creación y envío del XML al ente regulador.
8 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero poder descargar una copia del XML generado y del documento Warehouse, para archivar la documentación internamente para seguimiento y respaldo.

## Epicas Historias Usuario
ÉPICAS - HISTORIAS DE USUARIO
HU | Descripción de las Historias de Usuario | Épicas | PROBLEMA
HU1 | Como Lider de almacén, quiero un modulo facil de manejar, para ingresar la informacion de la carga y que continue con los procesos correspondientes | Ingreso de la información al sistema | Creación de formulaios en el programa y formularios web para almacena la información para luego ser transmitida
HU2 | Como auxiliar de Warehouse, quiero un formulario donde pueda pre cargar la informacion de la carga que va ingresar, para que dicha información sea reflejada en el almacén.
HU4 | Como Auxiliar de Almacén, quiero poder ingresar la información de la carga a pesar de la caida del sistema principal, para poder continuar con el flujo del trabajo.

## Product Backlog Priorizado (1)
ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO: SPRINT 1 Y 2
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO
1 | 1 | Como Lider de almacén, quiero un modulo facil de manejar, para ingresar la informacion de la carga y que continue con los procesos correspondientes | ALTA | 07/10 - 02/11
2 |  | Como auxiliar de Warehouse, quiero un formulario donde pueda pre cargar la informacion de la carga que va ingresar, para que dicha información sea reflejada en el almacén. | ALTA
3 |  | Como Supervisor de Operaciones, quiero que los datos que ingrese el auxiliar sean obligatorios, para evitar que la carga de información sea incompleta. | ALTA
4 |  | Como Auxiliar de Almacén, quiero poder ingresar la información de la carga a pesar de la caida del sistema principal, para poder continuar con el flujo del trabajo. | ALTA

## Product Backlog Priorizado (2)
ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO: SPRINT 1 Y 2
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO
5 | 2 | como Auxiliar de Transmisiones, quiero visualizar la información de la carga ingresada por el almacén, para poder completar la información y enviarla a SUNAT | ALTA | 03/11 - 02/12
6 |  | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero que el sistema autocomplete los campos de los datos del Almacén al iniciar un registro de Transmisión, para minimizar el ingreso manual y los errores al completar el formulario. | ALTA
7 |  | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero un botón para generar y enviar el archivo XML a SUNAT vía SEIDA automáticamente, para evitar el proceso manual de creación y envío del XML al ente regulador. | ALTA
8 |  | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero poder descargar una copia del XML generado y del documento Warehouse, para archivar la documentación internamente para seguimiento y respaldo. | MEDIA

## Criterios de Aceptación (1)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO SPRINT Nro. 3
Historia de Usuario: HU01 | Título: | Formulario para complementar la información de la carga
Developer Team: Jorge Amao | Usuario: Lider de Almacén |  | Sprint 1
Descripción de la HU01 | Cómo | Lider de almacén
| Quiero | Modulo de fácil manejo
| Para | Ingresar la información de la carga y continuar con los procesos
Criterios de Aceptación | El modulo debe mostrar de manera concreta el historial de registro de las guias ingresadas mediante los formularios |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 80
Historia de Usuario: HU02 | Título: | Formulario de pre carga de imformación
Developer Team: Jorge Amao | Usuario: Auxiliar de Warehouse |  | Sprint 1
Descripción de la HU02 | Cómo | auxiliar de Warehouse
| Quiero | un formulario donde pueda pre cargar la informacion de la carga que va ingresar
| Para | que dicha información sea reflejada en el almacén.
Criterios de Aceptación | Formulario que permite vincular la informacion de preguia a la base de datos |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 80
Historia de Usuario: HU03 | Título: | Datos obligatorios
Developer Team: Jorge Amao | Usuario: Supervisor de Operaciones |  | Sprint 1
Descripción de la HU03 | Cómo | Supervisor de Operaciones
| Quiero | que los datos que ingrese el auxiliar sean obligatorios
| Para | evitar que la carga de información sea incompleta
Criterios de Aceptación | El formulario no pernite dejar campos vacios. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 60
Historia de Usuario: HU04 | Título: | Contingencia de la subida de la info de la carga
Developer Team: Jorge Amao | Usuario: Auxiliar de Almacén |  | Sprint 1
Descripción de la HU4 | Cómo | Auxiliar de Almacén
| Quiero | poder ingresar la información de la carga a pesar de la caida del sistema principal
| Para | poder continuar con el flujo del trabajo
Criterios de Aceptación | El formulario debe permitir guardar la informacion en la base de datos provicional |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 80

## Criterios de Aceptación (2)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO SPRINT Nro. 3
Historia de Usuario: HU5 | Título: | Validar informacion de almacen
Developer Team: Sandra Castro | Usuario: Auxliar de Transmisiones |  | Sprint 2
Descripción de la HU5 | Cómo | Auxliar de Transmisiones
| Quiero | visualizar la información de la carga ingresada por el almacén
| Para | poder completar la información y enviarla a SUNAT
Criterios de Aceptación | Modulo contiene historial de registro de la informacion necesaria para realizar la trasmision a Sunat. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 60
Historia de Usuario: HU06 | Título: | Autocompletar info pre cargada
Developer Team: Jorge Amao | Usuario: Auxliar de Transmisiones |  | Sprint 2
Descripción de la HU6 | Cómo | Auxliar de Transmisiones
| Quiero | que el sistema autocomplete los campos de los datos del Almacén al iniciar un registro de Transmisión
| Para | minimizar el ingreso manual y los errores al completar el formulario.
Criterios de Aceptación | Modulo muestra informacion precargada por los modulos previos. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 70
Historia de Usuario: HU7 | Título: | Boton de envio a SUNAT
Developer Team: Jorge Amao | Usuario: Auxliar de Transmisiones |  | Sprint 2
Descripción de la HU7 | Cómo | Auxliar de Transmisiones
| Quiero | un botón para generar y enviar el archivo XML a SUNAT vía SEIDA automáticamente
| Para | evitar el proceso manual de creación y envío del XML al ente regulador.
Criterios de Aceptación | Modulo presenta boton de envio a la webService de Sunat |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | M
|  |  |  | Puntos Estimados | 100
Historia de Usuario: HU8 | Título: | Boton de descarga de XML
Developer Team: Jorge Amao | Usuario: Auxliar de Transmisiones |  | Sprint 2
Descripción de la HU8 | Cómo | Auxliar de Transmisiones
| Quiero | poder descargar una copia del XML generado y del documento Warehouse
| Para | para archivar la documentación internamente para seguimiento y respaldo.
Criterios de Aceptación | Modulo presenta boton de descarga del XML transmitido |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | S
|  |  |  | Puntos Estimados | 50

## Longitud del Sprint (1)
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT
LONGITUD DEL SPRINT |  | Nombre del Negocio | Talma SA | Fecha:25/11/2025
|  | Participantes | 1 Jorge Amao
2 Sandra Castro
3 Luis Cordova
SPRINT | Nro. | TEMAS | Contenido | Fechas
Sprint 1 | 1 | Contingencia de la subida de la info de la carga | Modulo de ingreso de información con historial de registro para su validacion | 07/10 - 02/11
| 2 | Formulario de pre carga de imformación | Formulario de ingreso de datos antes de la llegada de la carga
| 3 | Datos obligatorios | No puede cerrarce el proceso si hay algun dato sin rellenar
|  |  | SPRINT 1: 3 SEMANAS | SCRUM MASTER
PRODUCT OWNER
| 1.0 Procut Backlog |  |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM
2.0 Sprint Backlog
3.0 Incremento Producto

## Longitud del Sprint (2)
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT
LONGITUD DEL SPRINT |  | Nombre del Negocio | Talma SA | Fecha:25/11/2025
|  | Participantes | 1 Jorge Amao
2 Sandra Castro
3 Luis Cordova
SPRINT | Nro. | TEMAS | Contenido | Fechas
Sprint 2 | 4 | Visualizar la info cargada | Visualizar la info de las guías ingresadas | 03/11 - 02/12
| 5 | Autocompletar info pre cargada | La info pre cargada debe estar lista para ser complementada
| 6 | Boton de envio a SUNAT | Boton para enviar la transmision a SUNAT
| 7 | Boton de descarga de XML | Poder descargar los XML's enviados
|  |  | SPRINT 2: 4 SEMANAS | SCRUM MASTER
PRODUCT OWNER
| 1.0 Procut Backlog |  |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM
2.0 Sprint Backlog
3.0 Incremento Producto

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING
PB_ID | DESCRIPCIÓN | MOSCOW | ESTIMADO
5 | como Auxiliar de Transmisiones, quiero visualizar la información de la carga ingresada por el almacén, para poder completar la información y enviarla a SUNAT | M | 7D
6 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero que el sistema autocomplete los campos de los datos del Almacén al iniciar un registro de Transmisión, para minimizar el ingreso manual y los errores al completar el formulario. | M | 7D | SPRINT 2
7 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero un botón para generar y enviar el archivo XML a SUNAT vía SEIDA automáticamente, para evitar el proceso manual de creación y envío del XML al ente regulador. | M | 8D
8 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero poder descargar una copia del XML generado y del documento Warehouse, para archivar la documentación internamente para seguimiento y respaldo. | S | 9D

## 1.0 Ceremonia Sprint Planning
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING: SPRINT 2
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 2 | Visualización de datos cargados en la BD y envio XML a Sunat | 2 | como Auxiliar de Transmisiones, quiero visualizar la información de la carga ingresada por el almacén, para poder completar la información y enviarla a SUNAT | T1 | Analizar la estructura de datos de la carga (definir campos y validaciones). | M | 7D | Jorge | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 6H | 7H | TERMINADO
|  |  |  | T2 | Diseñar la interfaz de usuario para la visualización de la información de la carga. | M |  | Luis | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 6H | 7H | TERMINADO
|  |  |  | T3 | Implementar la funcionalidad de consulta a la base de datos para obtener los datos de la carga. | M |  | Jorge | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 6H | 7H | TERMINADO
|  |  |  | T4 | Implementar la presentación de los datos en la interfaz (tabla/formulario de visualización). | M |  | Luis | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 6H | 7H | TERMINADO
|  | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero que el sistema autocomplete los campos de los datos del Almacén al iniciar un registro de Transmisión, para minimizar el ingreso manual y los errores al completar el formulario. | T5 | Identificar la fuente de datos del Almacén (código de almacén). | M | 7D | Jorge | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 6H | 7H | TERMINADO
|  |  |  | T6 | Implementar la lógica de autofill para cargar los datos del almacén en el formulario de Transmisión. | M |  | Jorge | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 6H | 7H | TERMINADO
|  |  |  | T7 | Realizar pruebas unitarias y de integración de la función de autocompletado. | M |  | Sandra | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 6H | 7H | INICIADO
|  | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero un botón para generar y enviar el archivo XML a SUNAT vía SEIDA automáticamente, para evitar el proceso manual de creación y envío del XML al ente regulador. | T8 | Analizar el formato y esquema requerido por SUNAT (estructura del XML). | M | 8D | Jorge | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 6H | 7H | TERMINADO
|  |  |  | T9 | Implementar la lógica de generación del archivo XML con los datos completos. | M |  | Jorge | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 6H | 7H | TERMINADO
|  |  |  | T10 | Integrar la funcionalidad de envío automático vía SEIDA (definir la conexión o API) | M |  | Jorge | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 6H | 7H | PENDIENTE
|  |  |  | T11 | Implementar la gestión de la respuesta/acuse de recibo de SUNAT. | M |  | Jorge | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 6H | 7H | PENDIENTE
|  |  |  | T13 | [6 empty] | 6H | 7H
|  | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero poder descargar una copia del XML generado y del documento Warehouse, para archivar la documentación internamente para seguimiento y respaldo. | T14 | Implementar el botón/funcionalidad de descarga del archivo XML generado. | S | 9D | Jorge | 2025-11-25 | 31/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO
|  |  |  | T15 | Implementar la integración para la obtención y descarga del "documento Warehouse" asociado. | S |  | Jorge | 2025-11-25 | 31/11/2025 | 6H | 7H | INICIADO
|  |  |  | T16 | Establecer la ubicación y el formato de los archivos descargados para el respaldo interno. | S |  | Jorge | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 6H | 7H | TERMINADO

## Desarrollo del Sprint 2
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING: SPRINT 2
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 2 | Visualización de datos cargados en la BD y envio XML a Sunat | 2 | como Auxiliar de Transmisiones, quiero visualizar la información de la carga ingresada por el almacén, para poder completar la información y enviarla a SUNAT | T1 | Analizar la estructura de datos de la carga (definir campos y validaciones). | M | 7D | Jorge | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 6H | 7H | TERMINADO
|  |  |  | T2 | Diseñar la interfaz de usuario para la visualización de la información de la carga. | M |  | Luis | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 6H | 7H | TERMINADO
|  |  |  | T3 | Implementar la funcionalidad de consulta a la base de datos para obtener los datos de la carga. | M |  | Jorge | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 6H | 7H | TERMINADO
|  |  |  | T4 | Implementar la presentación de los datos en la interfaz (tabla/formulario de visualización). | M |  | Luis | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 6H | 7H | TERMINADO
|  | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero que el sistema autocomplete los campos de los datos del Almacén al iniciar un registro de Transmisión, para minimizar el ingreso manual y los errores al completar el formulario. | T5 | Identificar la fuente de datos del Almacén (código de almacén). | M | 7D | Jorge | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 6H | 7H | TERMINADO
|  |  |  | T6 | Implementar la lógica de autofill para cargar los datos del almacén en el formulario de Transmisión. | M |  | Jorge | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 6H | 7H | TERMINADO
|  |  |  | T7 | Realizar pruebas unitarias y de integración de la función de autocompletado. | M |  | Sandra | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 6H | 7H | INICIADO
|  | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero un botón para generar y enviar el archivo XML a SUNAT vía SEIDA automáticamente, para evitar el proceso manual de creación y envío del XML al ente regulador. | T8 | Analizar el formato y esquema requerido por SUNAT (estructura del XML). | M | 8D | Jorge | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 6H | 7H | TERMINADO
|  |  |  | T9 | Implementar la lógica de generación del archivo XML con los datos completos. | M |  | Jorge | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 6H | 7H | TERMINADO
|  |  |  | T10 | Integrar la funcionalidad de envío automático vía SEIDA (definir la conexión o API) | M |  | Jorge | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 6H | 7H | PENDIENTE
|  |  |  | T11 | Implementar la gestión de la respuesta/acuse de recibo de SUNAT. | M |  | Jorge | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 6H | 7H | PENDIENTE
|  |  |  | T13 | [6 empty] | 6H | 7H
|  | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero poder descargar una copia del XML generado y del documento Warehouse, para archivar la documentación internamente para seguimiento y respaldo. | T14 | Implementar el botón/funcionalidad de descarga del archivo XML generado. | S | 9D | Jorge | 2025-11-25 | 31/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO
|  |  |  | T15 | Implementar la integración para la obtención y descarga del "documento Warehouse" asociado. | S |  | Jorge | 2025-11-25 | 31/11/2025 | 6H | 7H | INICIADO
|  |  |  | T16 | Establecer la ubicación y el formato de los archivos descargados para el respaldo interno. | S |  | Jorge | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 6H | 7H | TERMINADO

## 2.0 Cer. Daily Scrum Meeting
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 2 |  | Nombre del Negocio | TALMA | Fecha:25/11/2025
|  | Participantes | 1 Jorge
2 Sandra
3 Luis
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Jorge | Visualización de datos cargados en la BD y envio XML a Sunat | Conecté la BD a todo el backend | Definir los formatos XML de los archivos que se generaran | ninguno
Sandra |  | Terminar de definir si hace falta alguna tabla dentro de la BD | Crear las tablas faltantes | ninguno
Luis |  | Identificar las interfacez con algun defecto visual | Corrgir las interfacez en su totalidad | ninguno

## Lista
Estado | Iniciado |  | Tipo de Tarea | Análisis
| Planificado |  |  | Diseño
| Terminado |  |  | Programación
| Pendiente |  |  | Pruebas (Testing)
|  |  |  | MOSCOW | M
S
C
W
| IMP LOG | RESUELTO
EN PROCESO
PENDIENTE
| Integrantes | Jorge
Sanda
Luis